**ЗАПИТ НА ПОДАННЯ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ № ZKVU20201203**

# на розробку онлайн курсу для проєкту фестивалів «З країни в Україну» в малих містах Луганської та Донецької областей

ДОДАТОК 2 до ЗНПЦП № 20201203

# Технічне завдання

**Ціль:**

* розробити унікальний онлайн курс, який дозволить учасникам Академії для локальних менеджерів фестивалю “З країни в Україну” освоїти базові концепції психологічного здоров’я та підтримати ментальне здоров’я учасників на етапі формування команд.

КОМПОНЕНТИ ПРОДУКТУ:

1. **Онлайн курс**

* **Теоретична частина онлайн-курсу** ментального здоров’я команд має бути викладена у форматі лекцій (6 лекцій) для всіх учасників Акаднмії. Лекції мають включати загальну інформацію про ментальне здоров’я команд та оглядові речі з командної психології.
* **Тривалість курсу** має бути адаптована під загальний термін навчання в Академії (Додаток 5). Одноденні лекції з курсу ментального здоров’я будуть проводитися з 30 січня 2021 року з періодичністю 1 раз на два тижні. Ми орієнтувалися на загальний термін у 3 місяці.
* **Практична частина** онлайн-курсу ментального здоров’я команд має бути викладена у форматі воркшопів (3 різних воркшопи мають бути проведенні окремо для 10 команд Академії). Загальна кількість воркшопів: 30.
* **Загальні командні вправи** для підвищення командної гнучкості та профілактики вигорання мають бути подані у інтерактивній формі, моєливо у форматі воркшопів або іншому форматі, рекомендованому партнером
* **Тривалість практичної частини** курсу має бути адаптована під загальний термін навчання в Академії (Додаток 5). Командні сесії (воркшопи) з курсу ментального здоров’я будуть проводитися з 13 березня 2021 року, впродовж 3-5 тижнів 1-2 рази на тиждень. Обов’язкові для всіх 10 команд. Від партнерів чекаємо на розробку графіку з часовими слотами воркшопів для реєстрації команд.

1. **Підтримка ментального здоров'я учасників**

* У форматі **підтримки в Telegram каналі** 24/7 під час активної стадії (березень-травень) підготовки фестивалів.
* **Розробка тесту** на рівень психологічного здоров’я.
* У форматі **індивідуальних онлайн консультацій** за запитом учасників команд ( з розрахунку 1 година на 73 людей). Від партнерів чекаємо на розробку графіку з часовими слотами онлайн консультації для реєстрації учасників. Індивідуальні онлайн консультацій будуть проводитися з 27 березня 2021 року, впродовж 2 місяців за бажанням учасників.

**Що маємо отримати на виході:**

* Команди розуміють що таке ментальне здоров’я команд, в який спосіб його можна виміряти, як на нього можна вплинути.
* Команди можуть ідентифікувати поточний стан речей в середині команди та вміють застосовувати до нього обрані інструменти
* Команди спроможні розповісти основи курсу для волонтерів та партнерів, з якими будуть продовжувати працювати в проєкті.